## Sheet1
| Item | Start | End | days |  | PIC
B | Library and Standard Project | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.5 | 0.5 | GY
A | Exception | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.5 | 1 | GY
C | Context and Utility | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 1 | 2 | GY
K | CRUD | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 1 | 3 | GY
| TransactionScope | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 1 | 4 | GY
| Process And Upload | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 1 | 5 | GY
| Integrasi Old BackEnd | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 1.5 | 6.5 | GY
| Docker and Kubernetes | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 1.5 | 8 | GY
8
F | Client and MVVM | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 1 | 9 | CP
R | Conductor Find and Navigator | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1 | 10 | CP
O | Grid Original | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.5 | 10.5 | CP
N | Conductor Child Parent | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 1.5 | 12 | CP
T | UI CSS | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 1 | 13 | MO, CP